# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

 **«Технологическое присоединение к электрическим сетям Сибайского филиала**

**АО «Учалинский ГОК» по индивидуальному проекту»**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:**

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту на территории Республики Башкортостан утверждается постановлением Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

 В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА**): 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет);

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

| **№** | **Этап** | **Условие/ содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение. | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение. | Обращение заявителя (уполномоченного представителя)с заявкой в:- абонентский отдел-в электронной форме по адресу ensolodkov@sfugok.ru;- по почте. | Не ограничен. | Пункты 8-10, 12 Правил [[1]](#footnote-2) |
|  |  | 1.2. В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора. По желанию заявителя, при его намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, к заявке прилагается подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений.Отсутствие в заявке указанных сведений не является основанием для невыполнения сетевой организацией обязательств в части соблюдения процедуры технологического присоединения. | По желанию заявителя заполняется соответствующий раздел заявки с приложением документов, предусмотренных пп. «л» п.9 Правил, п.34 Основных положений  | До завершения процедуры технологического присоединения |  Пункт 8 подпункт «л» пункта 9 Правил, Пункты 33, 34 Основных положений[[2]](#footnote-3) |
|  |  | 1.3. Заявитель начиная с даты заключения договора вправе самостоятельно направить необходимые для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, документы с приложением копии заключенного договора в адрес соответствующего субъекта розничного рынка, с которым намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в порядке, предусмотренном Основными положениями |  |  | гл. III Основных положений |
|  |  | 1.4.Сетевая организация рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14Правил.При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация направляет заявителю уведомление о необходимости представления недостающих сведений и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. | - уведомление заявителя о недостающих сведениях/документах;- направление уведомления по почте; |  не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки  | Пункт 15 Правил  |
|  |  | 1.5 Заявитель после получения уведомления о необходимости представления недостающих сведений и (или) документов направляет (передает) их сетевой организации. | передача заявителем в абонентский отдел (направление по почте/ через личный кабинет потребителя услуг) недостающих сведений/документов. | в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления | Пункт 15 Правил  |
|  |  | 1.6 В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку. | -уведомление заявителя об аннулировании заявки;- направление уведомления по почте; | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки | Пункт 15 Правил  |
| 2 | Подготовка индивидуальных технических условий. | 2.1. Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору, в случае если заявка и приложенные к ней документы соответствуют Правилам | Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения. | 5 рабочих дней с даты получения заявки. | Пункт 21 Правил  |
|  |  | 2.2.Согласование системным оператором индивидуальных технических условий. | Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения. | В течение 15 дней со дня получения проектатехнических условий от сетевой организации. | Пункт 21 Правил ТП |
|  |  | 2.3.Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки технических условий в связи с согласованием технических условий с системным оператором. | Направление (выдача при очном посещении абонентского отдела) заявителю (его уполномоченному представителю) письменной формы уведомления.Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения. |  | Пункты 15, 21, Правил |
|  |  | 2.4. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий. | Обращение заявителя о согласовании частичного отступления от технических условий. |  | Пункт 23 Правил |
|  |  | 2.5 Согласование отступления с выдавшей их сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий.В случае если в соответствии с Правилами технические условия согласовывались с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), сетевая организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) отступления от выданных заявителю технических условий. | Выдача сетевой организацией заявителю новых технических условий. | В течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя. | Пункт 23 Правил |
|  |  | 2.6.Согласование системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) таких отступлений либо представление обоснованных замечаний по откорректированным техническим условиям. | Выдача сетевой организацией заявителю согласованных технических условий после внесения корректировок. | В течение 5 дней | Пункт 23 Правил |
|  |  | 2.7.Системный оператор (субъект оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) рассматривает повторно направленные доработанные отступления от выданных заявителю технических условий.  | Направление в сетевую организацию информации о результатах повторного рассмотрения. | В течение 5 дней со дня получения указанных отступлений. | Пункт 23 Правил |
| 3 | Направление заявления в Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам. | 3.1. ООО "Башкирэнерго" направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение (далее - заявление об установлении платы) по индивидуальному проекту. | К заявлению прилагается необходимый пакет документов, предусмотренный Правилами | В 30 –дневный срок после получения заявки. | Пункт 30.1 Правил |
|  |  | 3.2. Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | Направление (выдача при очном посещении абонентского отдела) заявителю (его уполномоченному представителю) письменной формы уведомления. Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения. | Не позднее 3 рабочих дней со дня их направления. | Пункт 30.2 Правил |
|  |  | 3.3.При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов уведомляет сетевую организацию.  |  | в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы | Пункт 30.3 Правил |
|  |  | 3.4.Направление сетевой организацией в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующих документов и сведений. | Соответствующие документы и сведения направляются способом, позволяющим подтвердить факт его получения. | Не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления. | Пункт 30.3 Правил |
|  |  | 3.5.Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту. | Постановление об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту направляется в адрес сетевой организации. | В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. | Пункт 30.3 Правил |
|  |  | 3.6. В случае если технические условия подлежат в соответствии с Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. |  | Срок не может превышать 45 рабочих дней. | Пункт 30.3 Правил |
| 4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям[[3]](#footnote-4). | 4.1 Направление сетевой организацией в адрес заявителя (выдача при очном посещении ЦОК /ОПП) в бумажном виде для подписания заполненного и подписанного проекта договора в двух экземплярах,индивидуальных технических условий (в случае, если индивидуальные технические условия подлежат согласованию с системным администратором, -индивидуальные технические условия, согласованные с системным администратором), являющиеся неотъемлемым приложением к договору, а также постановления Государственного комитета РБ по тарифам об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В случае если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, документы, оформление которых предусмотрено Правилами технологического присоединения между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил), подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном виде. При этом оформление таких документов дополнительно на бумажном носителе не требуется. | Документы направляются заявитель способом, позволяющим подтвердить факт получения.Сетевая организация предварительно уведомляет заявителя о готовности проекта договора.В случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), сетевой организацией в адрес заявителя направляется заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется. | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения. | Пункт 30.4 Правил  |
|  |  | 4.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (передача) в ООО "Башкирэнерго" одного экземпляра подписанного договора или мотивированного отказа от подписания проекта договора.**Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.**В случае если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, договор подлежит направлению и оформлению сторонами в электронном виде. При этом оформление таких документов дополнительно на бумажном носителе не требуется. | Передача заявителем в абонентский отдел (направление по почте) подписанного одного экземпляра договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписывают документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. | В течение 10 рабочих дней с даты получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора | Пункты 8, 15 Правил  |
|  |  | 4.3. В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заявитель заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии (с выбором наиболее приемлемого для него варианта применения условий договора или направлением в сетевую организацию предложения о заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии на иных условиях). Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств. В случае если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, документы подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном виде. | Заявитель направляет в сетевую организацию подписанный проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой проект договора.  | В течение 10 рабочих дней с даты получения от сетевой организации проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется | Пункты 8, 15 Правил |
|  |  | 4.4. Наличие мотивированного отказа заявителя от подписания проекта договора (в случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам) с предложением заявителя об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами.В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий к нему, поданная им заявка аннулируется.В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании заключённого между заявителем и сетевой организацией соглашения оплачивает сетевой организации фактически понесённые ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | В случае получения сетевой организацией мотивированного отказа от подписания проекта договора, заявителю направляется (выдается при очном посещении абонентского отдела) для подписания новая редакция проекта договора (с техническими условиями), соответствующая Правилам технологического присоединения. Мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. | 10 рабочих дней со дня получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами.  | Пункты 15, 30.4 Правил  |
| 5 | Направление документов субъекту розничного рынка, с которым заявитель намерен заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), технологическое присоединение которых осуществляется  | 5.1.В случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, заявителем указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил, имеющихся у сетевой организации на дату направления, а также копию заявки о технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить соответствующий договор. | В письменном или электронном виде  | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора. | Пункты 8, 15, 15(1) Правил  |
| 6 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению  | При наличии заключенного договора.6.1. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями к договору.Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). |  | В соответствии с условиями договора и техническими условиями к нему. | Пункт 18, пункт 30.4 Правил |
|  |  | 6.2. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями к договору. |  |
|  |  | 6.3.Представление (направление) заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | Письменная форма уведомления о выполнении технических условий с приложением следующих документов:а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний\*;г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки)\*.\**Документы, указанные в* *пунктах "в"* *и* *"г"* *не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.* | После выполнения заявителем технических условий. | Пункты 85, 86 Правил  |
| 7 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий и осмотр электроустановок заявителя  | 7.1. После получения сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий осуществляется проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме в двух экземплярах | Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанных со стороны сетевой организации акта осмотра (обследования) электроустановки и акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний  | Пункты 82-90 Правил Пункт 18 Правил,Приказ Ростехнадзора [[4]](#footnote-5) |
|  |  | 7.2. Осмотр (обследование) сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по техническим условиям.  | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. |  | Пункты 82-90 Правил  |
|  |  | 7.3.В случае если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре, акт осмотра (обследования) электроустановки, составляемый по ее результатам, подлежит согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. | Согласованный акт осмотра (обследования) электроустановки. |  | Пункт 97 Правил  |
|  |  | 7.4. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При наличии замечаний, производится повторный осмотр электроустановки заявителя. | При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункт 89 Правил  |
|  |  | 7.5. Прием в эксплуатацию прибора учета.Подписание сторонами и передача заявителю Акта допуска прибора учета в эксплуатацию. Сетевая организация обязана обеспечить приглашение: субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию в письменной форме в количестве экземпляров, равным числу приглашенных лиц, принявших участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | В день проведения осмотра. | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | 7.6. В случае согласования акта о выполнении технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления заявитель возвращает в сетевую организацию два экземпляра акта о выполнении технических условий подписанного со своей стороны. | Подписанные два экземпляра акта о выполнении технических условий передается заявителем в абонентский отдел либо направляется в сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт получения. | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий.Сетевая организация в течение 2 дней со дня получения двух подписанных заявителем экземпляров акта о выполнении технических условий направляет один экземпляр акта о выполнении технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления. | Пункт 99 Правил  |
|  |  | 7.7. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления. | Акт осмотра электроустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее - разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, по одному экземпляру из которых передается заявителю.Акт осмотра электроустановки и разрешение на допуск ее в эксплуатацию оформляются по форме, утверждаемой органом федерального государственного энергетического надзора. | Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления в органе федерального государственного энергетического надзора.  | Пункт 18 Правил,Приказ Ростехнадзора  |
| 8 | Передача заявителю проекта договора энергоснабжения (купли-продажи) или информации об отказе от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи). | 8.1.Гарантирующий поставщик направляет сетевой организации письменную форму проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) или проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) для его подписания заявителем.При заключении договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых заключается договор, в случае, если заявителем при подаче документов в адрес сетевой организации был выбран способ обмена документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной (в отношении заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) или простой электронной подписью (в отношении заявителей - физических лиц), гарантирующий поставщик должен обеспечить направление документов в адрес сетевой организации, в том числе подписанного со своей стороны проекта договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика.  | Письменная форма проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) или проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору направляется в сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт получения. | Не позднее 10 рабочих дней со дня получения от сетевой организации документов заявителя. | Пункты 34,39 (1) Основных положений |
|  |  |  8.2.В случае если к заявке не был приложен проект договора обеспечивающей продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (*или* протокол разногласий к проекту договора). | 2 экземпляра, подписанного гарантирующим поставщиком/энергосбытовой организацией проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) или проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) вместе с актом осмотра (обследования) электроустановки и актом о выполнении технических условий предоставляется заявителю. |  | Пункт 88 Правил  |
|  |  | 8.3.В случае если к заявке был приложен, подписанный заявителем, проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, по которому у гарантирующего поставщика отсутствуют возражения. | 1 экземпляр подписанного со стороны гарантирующего поставщика/ энергосбытовой организации договора или протокола разногласий вместе с актом осмотра (обследования) электроустановки и актом о выполнении технических условий предоставляется заявителю. |  | Пункт 88 Правил |
| 9 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям. | 9.1. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора. | Пункты 7, 18 Правил  |
|  |  | 9.2. Составление и подписание сторонами акта об осуществлении технологического присоединения и направление (выдача) его заявителю. | Подписанный со стороны сетевой организации акт об осуществлении технологического присоединения в письменной форме выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в абонентский отдел или направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения. В случае если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, акт подлежит направлению и оформлению сторонами в электронном виде.  | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Пункт 19 Правил |
|  |  | 9.3. Направление сетевой организацией после подписания копии акта об осуществлении технологического присоединения в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). | В письменном или электронном виде. | Не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения  | Пункты 19, 19(1) Правил  |
|  |  | 9.4.Сетевая организация, получившая от заявителя вместе с актом об осуществлении технологического присоединения подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в первом абзаце п. 19(1) Правил, направить такой договор гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен заключить указанный договор. | В письменном или электронном виде. | Не позднее 2 рабочих дней со дня представления заявителем в сетевую организацию договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке | Пункты 19, 19(1) Правил |
|  |  | 9.5. В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного проект договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в заявке. | В письменном или электронном виде. | Заявитель направляет проект договора самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в заявке. | Пункты 19, 19(1) Правил |

**­**

 **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:**

Информацию об оказываемых Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» услугах можно получить в Абонентском отделе по адресу: г.Сибай, Индустриальное шоссе, 7/4, телефон: 8 (34775) 4-25-40 .

При наличии обращений (жалоб) по вопросам технологического присоединения необходимо обратиться в отдел главного энергетика Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» по адресу: г.Сибай, ул.Горького, 54.

Подать жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» можно по адресу:

**по почте на адрес**: 450096, г.Сибай, ул.Горького, 54, адресованным непосредственно директору Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК»**;**

**по телефону**: +7 (34775) 4-21-25

**через Интернет на электронный адрес**: oit.sfugok@mail.ru

1. «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее по тексту –Правила). [↑](#footnote-ref-2)
2. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии"), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (далее – Основные положения). [↑](#footnote-ref-3)
3. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту- договор). [↑](#footnote-ref-4)
4. "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» утвержденный Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212. [↑](#footnote-ref-5)